## План
задача | описание | исполнитель | длительность | предшественники
Сбор требований | Собрать ожидания внутренних подразделений. | Анна | 3
Согласование требований | Утвердить границы первой версии продукта. | Елена | 2 | Сбор требований
Проектирование архитектуры | Определить компоненты и контракты системы. | Михаил | 4 | Согласование требований
Проектирование интерфейса | Подготовить макеты основных экранов. | Дарья | 4 | Проектирование архитектуры
Реализация серверной части | Создать программный интерфейс, хранение и бизнес-правила. | Михаил | 6 | Проектирование интерфейса
Реализация клиентской части | Создать интерфейс управления задачами. | Дарья | 6 | Реализация серверной части
Приёмочное тестирование | Проверить основные пользовательские сценарии. | Павел | 3 | Реализация клиентской части
Ввод в эксплуатацию | Опубликовать сервис и передать инструкции. | Елена | 2 | Приёмочное тестирование