## План
задача | описание | исполнитель | длительность | предшественники
Паспорт проекта | Зафиксировать цели, бюджет и ответственных. | Анна | 2
Анализ заинтересованных сторон | Определить группы пользователей и владельцев процессов. | Анна | 3 | Паспорт проекта
Инвентаризация текущих систем | Описать таблицы, сервисы и источники данных. | Елена | 4 | Паспорт проекта
Требования безопасности | Согласовать доступ, аудит и размещение данных. | Павел | 4 | Паспорт проекта
Исследование пользователей | Провести интервью и наблюдение за работой команд. | Анна, Дарья | 5 | Анализ заинтересованных сторон
Требования к интеграциям | Определить системы для обмена данными и уведомлений. | Елена, Михаил | 4 | Инвентаризация текущих систем
Продуктовые требования | Сформировать сценарии и критерии первой версии. | Анна | 5 | Анализ заинтересованных сторон, Инвентаризация текущих систем, Исследование пользователей, Требования к интеграциям
Целевая архитектура | Спроектировать сервисы, хранение и контракты. | Михаил, Павел | 5 | Инвентаризация текущих систем, Требования безопасности, Требования к интеграциям, Продуктовые требования
Модель данных | Описать проекты, задачи, связи и историю изменений. | Михаил | 4 | Продуктовые требования, Целевая архитектура
Модель ролей и прав | Определить полномочия сотрудников и руководителей. | Павел, Анна | 4 | Требования безопасности, Продуктовые требования
Дизайн-система | Подготовить компоненты и правила интерфейса. | Дарья | 5 | Исследование пользователей, Продуктовые требования
Прототип интерфейса | Собрать кликабельные сценарии управления задачами. | Дарья, Анна | 6 | Модель ролей и прав, Дизайн-система
Тестирование прототипа | Проверить прототип с представителями подразделений. | Анна, Дарья | 4 | Прототип интерфейса
Каркас серверного приложения | Создать основу программного интерфейса и бизнес-слоя. | Михаил | 6 | Целевая архитектура
Каркас клиентского приложения | Создать навигацию и основу интерфейса. | Дарья | 6 | Целевая архитектура, Дизайн-система
Конвейер сборки и поставки | Настроить проверки и развёртывание по средам. | Павел | 4 | Целевая архитектура
Мониторинг и журналирование | Добавить метрики, логи и оповещения. | Павел, Михаил | 4 | Каркас серверного приложения, Конвейер сборки и поставки
Корпоративная аутентификация | Подключить принятый в компании способ входа. | Михаил, Павел | 5 | Модель ролей и прав, Каркас серверного приложения
Справочник сотрудников | Реализовать команды, роли и доступность сотрудников. | Михаил | 5 | Модель данных, Корпоративная аутентификация
Модуль проектов | Реализовать создание и настройку проектов. | Михаил, Дарья | 6 | Модель данных, Каркас серверного приложения
Модуль задач | Реализовать карточки, исполнителей и сроки. | Михаил, Дарья | 8 | Модель данных, Каркас серверного приложения, Каркас клиентского приложения
Статусы и рабочие процессы | Добавить настраиваемые статусы и переходы. | Дарья, Михаил | 5 | Модель ролей и прав, Модуль задач
Зависимости и подзадачи | Добавить иерархию и связи между задачами. | Михаил | 6 | Модуль задач, Статусы и рабочие процессы
Комментарии и упоминания | Реализовать обсуждения внутри задач. | Дарья | 5 | Корпоративная аутентификация, Справочник сотрудников, Модуль задач
Центр уведомлений | Добавить настраиваемые уведомления о событиях. | Дарья, Павел | 5 | Мониторинг и журналирование, Комментарии и упоминания
Поиск и представления | Реализовать фильтры и сохранённые представления. | Дарья | 5 | Справочник сотрудников, Модуль проектов, Модуль задач
Отчёты руководителя | Добавить отчёты о сроках и загрузке команды. | Анна, Дарья | 6 | Модуль проектов, Модуль задач, Статусы и рабочие процессы
Журнал аудита | Сохранять значимые действия пользователей. | Павел, Михаил | 5 | Мониторинг и журналирование, Корпоративная аутентификация, Модуль задач
Импорт из старого трекера | Подготовить перенос проектов и пользователей. | Елена, Михаил | 6 | Инвентаризация текущих систем, Модель данных, Справочник сотрудников, Модуль проектов
Очистка исходных данных | Устранить дубли и некорректные значения. | Елена | 5 | Импорт из старого трекера
Пробная миграция | Перенести копию данных и сверить результат. | Елена, Михаил, Павел | 6 | Зависимости и подзадачи, Очистка исходных данных
Интеграция с календарём | Добавить сроки задач в корпоративный календарь. | Михаил | 5 | Требования к интеграциям, Корпоративная аутентификация, Модуль задач
Интеграция с почтой | Отправлять согласованные уведомления по электронной почте. | Михаил, Павел | 4 | Требования к интеграциям, Корпоративная аутентификация, Центр уведомлений
Документация интерфейсов | Описать программный интерфейс и правила интеграции. | Елена, Михаил | 4 | Модуль проектов, Модуль задач, Комментарии и упоминания
Автоматические тесты | Покрыть основные бизнес-правила и пользовательские пути. | Павел | 7 | Зависимости и подзадачи, Центр уведомлений, Поиск и представления, Отчёты руководителя
Интеграционное тестирование | Проверить модули, миграцию и внешние системы. | Павел, Михаил | 7 | Журнал аудита, Пробная миграция, Интеграция с календарём, Интеграция с почтой, Документация интерфейсов, Автоматические тесты
Аудит безопасности | Проверить права, данные и устойчивость к атакам. | Павел | 5 | Требования безопасности, Корпоративная аутентификация, Журнал аудита, Интеграционное тестирование
Нагрузочное тестирование | Проверить расчётную нагрузку и крупные проекты. | Павел, Михаил | 5 | Мониторинг и журналирование, Поиск и представления, Отчёты руководителя, Интеграционное тестирование
Учение по восстановлению | Проверить резервные копии и возврат сервиса. | Павел, Елена | 4 | Конвейер сборки и поставки, Мониторинг и журналирование, Пробная миграция
Подготовка пилотной среды | Развернуть стабильную версию для пилота. | Павел | 4 | Конвейер сборки и поставки, Интеграционное тестирование, Аудит безопасности, Нагрузочное тестирование, Учение по восстановлению
Учебные материалы | Подготовить инструкции и сценарии обучения. | Анна, Дарья | 4 | Тестирование прототипа, Отчёты руководителя, Документация интерфейсов
Обучение пилотной группы | Провести занятия и собрать первые вопросы. | Анна, Елена | 3 | Подготовка пилотной среды, Учебные материалы
Пилотная эксплуатация | Проверить продукт на реальных проектах. | Анна, Елена, Павел | 10 | Обучение пилотной группы
Исправления по итогам пилота | Закрыть критичные замечания пользователей. | Михаил, Дарья, Павел | 7 | Пилотная эксплуатация
Промышленный запуск | Перенести данные и открыть сервис подразделениям. | Анна, Елена, Михаил, Дарья, Павел | 3 | Аудит безопасности, Нагрузочное тестирование, Учение по восстановлению, Исправления по итогам пилота