## План
задача | описание | исполнитель | длительность | предшественники
Инициация проекта | Зафиксировать цели, владельца и критерии успеха. | Анна | 2
Интервью с пользователями | Изучить работу команд и основные затруднения. | Анна, Дарья | 4 | Инициация проекта
Аудит текущих процессов | Описать используемые таблицы и каналы коммуникации. | Елена | 3 | Инициация проекта
Формирование требований | Собрать единый перечень функциональных требований. | Анна | 4 | Интервью с пользователями, Аудит текущих процессов
Информационная архитектура | Спроектировать структуру проектов, задач и фильтров. | Дарья | 3 | Формирование требований
Архитектура решения | Определить сервисы, данные и интеграционные контракты. | Михаил | 4 | Формирование требований
Интерактивный прототип | Проверить основные пользовательские потоки на макете. | Дарья, Анна | 5 | Информационная архитектура
Каркас серверной части | Создать программный интерфейс и базовые модели предметной области. | Михаил | 5 | Архитектура решения
Каркас клиентской части | Создать навигацию и базовые компоненты интерфейса. | Дарья | 5 | Архитектура решения, Интерактивный прототип
Корпоративный вход | Подключить аутентификацию и основные роли. | Михаил, Павел | 4 | Каркас серверной части
Модуль управления задачами | Реализовать создание, изменение и назначение задач. | Михаил, Дарья | 7 | Каркас серверной части, Каркас клиентской части
Комментарии и уведомления | Добавить обсуждения и уведомления об изменениях. | Дарья | 5 | Корпоративный вход, Модуль управления задачами
Поиск и фильтры | Реализовать поиск и сохранённые представления. | Дарья | 4 | Модуль управления задачами
Пробная миграция данных | Перенести тестовый набор задач из старых таблиц. | Елена, Михаил | 5 | Каркас серверной части
Интеграционное тестирование | Проверить совместную работу всех модулей. | Павел | 5 | Комментарии и уведомления, Поиск и фильтры, Пробная миграция данных
Проверка безопасности | Проверить роли, доступ и журналирование действий. | Павел, Михаил | 3 | Корпоративный вход, Интеграционное тестирование
Нагрузочное тестирование | Проверить работу на расчётном объёме задач. | Павел | 3 | Интеграционное тестирование
Пилотная эксплуатация | Провести пилот с одной внутренней командой. | Анна, Елена | 7 | Проверка безопасности, Нагрузочное тестирование
Обучение и инструкции | Подготовить справку и обучить пользователей пилота. | Анна | 3 | Пилотная эксплуатация
Промышленный запуск | Открыть сервис целевым подразделениям. | Елена, Павел | 2 | Пилотная эксплуатация, Обучение и инструкции